## 0
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 27 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |  |  | FUNCIÓN: |  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 036 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | ASUNTOS HACENDARIOS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 004 TESORERÍA |  |  | FINALIDAD: |  | GOBIERNO
OBJETIVO: |  | CONTRIBUIR AL REGISTRO DE FISCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS Y GASTOS EN GENERAL MEDIANTE LA ARMINIZACIÓN CONTABLE EN EL SISTEMA DE REGISTRO GUBERMANENTAL MUNICIPAL | [15 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
R
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
R
5 | ELABORACÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  | LEY | 2 | P | bar: Calendario 2026 AGO to Calendario 2026 SEP
R
6 | ELABORACÓN Y APROBACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PRONÓSTICO DE INGRESOS |  | PRESUPUESTO | 2 | P | bar: Calendario 2026 NOV to Calendario 2026 DIC
R
7 | ELABORAR INFORME DE ESTADISTICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |  | INFORMES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
8 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PADRON FISCAL |  | PADRÓN | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R
9 | REGISTRO DEL CONTROL CONTABLE DE EGRESOS E INGRESOS |  | OPERACIONES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
10 | CODIFICAR PRESUPUESTALMENTE LOS DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS |  | DOCUMENTACIÓN | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
11 | FORMULAR Y REGISTRAR LAS POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS |  | POLIZAS | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R
11 | VERIFICACIÓN DE LOS LIBROS AUXILIARES DEL BALANCE GENERAL., PRESUPUESTO, CUENTAS DE ORDEN Y TRANSITORIAS |  | DOCUMENTACIÓN | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R
12 | VIGILAR Y MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COODINACIÓN CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES |  | INVENTARIOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R
13 | ELABORAR Y CALCULAR LOS IMPUESTOS A RETENERY LA DECLARACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES SOCIALES |  | DECLARACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR
R
14 | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS |  | DOCUMENTACIÓN | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
15 | REALIZAR COBROS DE PREDIALES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES |  | COBROS | 10719 | P | 2300 | 1405 | 1019 | 895 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
R
16 | REALIZAR PAGOS EN TIEMPO Y FORMA A PROVEEDORES |  | TRANSFERENCIAS/PAGOS | 2506 | P | 86 | 181 | 213 | 192 | 262 | 188 | 250 | 216 | 223 | 263 | 172 | 260
R
17 | FORMULAR Y ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PÚBLICA ANTE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR |  | ACUSES DE RECIBIDO | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R
18 | SOLVENTAR Y ENTREGAR REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA |  | ACUSES DE RECIBIDO | 4 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 NOV
R
19 | ACTUALIZAR OBLIGACIONES DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |  | ACTUALIZACIONES | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R
20 | ACTUALIZAR OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |  | ACTUALIZACIONES | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R
21 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PADÓN CATASTRAL |  | PADRÓN | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R
22 | ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y CONSERVAR LOS REGISTROS CATASTRALES |  | REGISTROS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
23 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL |  | CARTOGRAFÍA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R
24 | EXPEDIR MANIFESTACIONES |  | MANIFESTACIONES | 1440 | P | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
R
| GRAN TOTAL |  |  | 14914
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC.EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 1er Trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 27 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |  |  | FUNCIÓN: |  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 036 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | ASUNTOS HACENDARIOS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 004 TESORERÍA |  |  | FINALIDAD: |  | GOBIERNO
OBJETIVO: |  | CONTRIBUIR AL REGISTRO DE FISCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS Y GASTOS EN GENERAL MEDIANTE LA ARMINIZACIÓN CONTABLE EN EL SISTEMA DE REGISTRO GUBERMANENTAL MUNICIPAL | [15 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 3; Calendario 2026 FEB: 3; Calendario 2026 MAR: 3
5 | ELABORACÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  | LEY | 2 | P | bar: Calendario 2026 AGO to Calendario 2026 SEP
R
6 | ELABORACÓN Y APROBACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PRONÓSTICO DE INGRESOS |  | PRESUPUESTO | 2 | P | bar: Calendario 2026 NOV to Calendario 2026 DIC
R
7 | ELABORAR INFORME DE ESTADISTICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |  | INFORMES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PADRON FISCAL |  | PADRÓN | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
9 | REGISTRO DEL CONTROL CONTABLE DE EGRESOS E INGRESOS |  | OPERACIONES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | CODIFICAR PRESUPUESTALMENTE LOS DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS |  | DOCUMENTACIÓN | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
11 | FORMULAR Y REGISTRAR LAS POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS |  | POLIZAS | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2
11 | VERIFICACIÓN DE LOS LIBROS AUXILIARES DEL BALANCE GENERAL., PRESUPUESTO, CUENTAS DE ORDEN Y TRANSITORIAS |  | DOCUMENTACIÓN | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2
12 | VIGILAR Y MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COODINACIÓN CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES |  | INVENTARIOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | ELABORAR Y CALCULAR LOS IMPUESTOS A RETENERY LA DECLARACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES SOCIALES |  | DECLARACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
14 | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS |  | DOCUMENTACIÓN | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
15 | REALIZAR COBROS DE PREDIALES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES |  | COBROS | 10719 | P | 2300 | 1405 | 1019 | 895 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2300; Calendario 2026 FEB: 2300; Calendario 2026 MAR: 1019
16 | REALIZAR PAGOS EN TIEMPO Y FORMA A PROVEEDORES |  | TRANSFERENCIAS/PAGOS | 2506 | P | 86 | 181 | 213 | 192 | 262 | 188 | 250 | 216 | 223 | 263 | 172 | 260
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 86; Calendario 2026 FEB: 181; Calendario 2026 MAR: 213
17 | FORMULAR Y ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PÚBLICA ANTE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR |  | ACUSES DE RECIBIDO | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
18 | SOLVENTAR Y ENTREGAR REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA |  | ACUSES DE RECIBIDO | 4 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
19 | ACTUALIZAR OBLIGACIONES DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |  | ACTUALIZACIONES | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
20 | ACTUALIZAR OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |  | ACTUALIZACIONES | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
21 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PADÓN CATASTRAL |  | PADRÓN | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
22 | ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y CONSERVAR LOS REGISTROS CATASTRALES |  | REGISTROS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
23 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL |  | CARTOGRAFÍA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
24 | EXPEDIR MANIFESTACIONES |  | MANIFESTACIONES | 1440 | P | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 120; Calendario 2026 FEB: 120; Calendario 2026 MAR: 120
| GRAN TOTAL |  |  | 14914
Formulas:
Fecha de Revisión = +[Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC.EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 2do trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 27 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |  |  | FUNCIÓN: |  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 036 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | ASUNTOS HACENDARIOS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 004 TESORERÍA |  |  | FINALIDAD: |  | GOBIERNO
OBJETIVO: |  | CONTRIBUIR AL REGISTRO DE FISCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS Y GASTOS EN GENERAL MEDIANTE LA ARMINIZACIÓN CONTABLE EN EL SISTEMA DE REGISTRO GUBERMANENTAL MUNICIPAL | [15 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 ABR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUN: 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 ABR: 2; Calendario 2026 MAY: 2; Calendario 2026 JUN: 2
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 3; Calendario 2026 FEB: 3; Calendario 2026 MAR: 3; Calendario 2026 ABR: 3; Calendario 2026 MAY: 3; Calendario 2026 JUN: 3
5 | ELABORACÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  | LEY | 2 | P | bar: Calendario 2026 AGO to Calendario 2026 SEP
R
6 | ELABORACÓN Y APROBACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PRONÓSTICO DE INGRESOS |  | PRESUPUESTO | 2 | P | bar: Calendario 2026 NOV to Calendario 2026 DIC
R
7 | ELABORAR INFORME DE ESTADISTICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |  | INFORMES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PADRON FISCAL |  | PADRÓN | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
9 | REGISTRO DEL CONTROL CONTABLE DE EGRESOS E INGRESOS |  | OPERACIONES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | CODIFICAR PRESUPUESTALMENTE LOS DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS |  | DOCUMENTACIÓN | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
11 | FORMULAR Y REGISTRAR LAS POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS |  | POLIZAS | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 ABR: 2; Calendario 2026 MAY: 2; Calendario 2026 JUN: 2
11 | VERIFICACIÓN DE LOS LIBROS AUXILIARES DEL BALANCE GENERAL., PRESUPUESTO, CUENTAS DE ORDEN Y TRANSITORIAS |  | DOCUMENTACIÓN | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 ABR: 2; Calendario 2026 MAY: 2; Calendario 2026 JUN: 2
12 | VIGILAR Y MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COODINACIÓN CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES |  | INVENTARIOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | ELABORAR Y CALCULAR LOS IMPUESTOS A RETENERY LA DECLARACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES SOCIALES |  | DECLARACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
14 | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS |  | DOCUMENTACIÓN | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
15 | REALIZAR COBROS DE PREDIALES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES |  | COBROS | 10719 | P | 2300 | 1405 | 1019 | 895 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2300; Calendario 2026 FEB: 2300; Calendario 2026 MAR: 1019; Calendario 2026 ABR: 895; Calendario 2026 MAY: 800; Calendario 2026 JUN: 700
16 | REALIZAR PAGOS EN TIEMPO Y FORMA A PROVEEDORES |  | TRANSFERENCIAS/PAGOS | 2506 | P | 86 | 181 | 213 | 192 | 262 | 188 | 250 | 216 | 223 | 263 | 172 | 260
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 86; Calendario 2026 FEB: 181; Calendario 2026 MAR: 213; Calendario 2026 ABR: 192; Calendario 2026 MAY: 262; Calendario 2026 JUN: 188
17 | FORMULAR Y ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PÚBLICA ANTE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR |  | ACUSES DE RECIBIDO | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
18 | SOLVENTAR Y ENTREGAR REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA |  | ACUSES DE RECIBIDO | 4 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
19 | ACTUALIZAR OBLIGACIONES DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |  | ACTUALIZACIONES | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
20 | ACTUALIZAR OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |  | ACTUALIZACIONES | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
21 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PADÓN CATASTRAL |  | PADRÓN | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
22 | ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y CONSERVAR LOS REGISTROS CATASTRALES |  | REGISTROS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
23 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL |  | CARTOGRAFÍA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUN
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
24 | EXPEDIR MANIFESTACIONES |  | MANIFESTACIONES | 1440 | P | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 120; Calendario 2026 FEB: 120; Calendario 2026 MAR: 120; Calendario 2026 ABR: 120; Calendario 2026 MAY: 120; Calendario 2026 JUN: 120
| GRAN TOTAL |  |  | 14914
Formulas:
Fecha de Revisión = +[Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC.EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL